## Slide 1: PMBOK 5ª Edição Capítulo 4
Gerenciamento da integração do projeto

## Slide 2: Processos
Desenvolver o Plano do Projeto ou Termo de Abertura (Project Charter)
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto.
Orientar e Gerenciar o trabalho no projeto.
Monitorar e Controlar o trabalho no projeto
Manter o controle integrado das mudanças
Fechar uma fase ou o projeto.

## Slide 3: Gerenciamento da integração do projeto
A integração, no contexto do gerenciamento de um projeto, consiste em fazer escolhas sobre em que pontos concentrar recursos e esforço e em qualquer dia específico, antecipando e tratando possíveis problemas, antes de se tornarem críticos, coordenando o trabalho visando o bem geral do projeto.
O esforço de integração também envolve fazer compensações entre objetivos e alternativas conflitantes.

## Slide 4: 4.1 Desenvolver o plano do projeto
Entradas.
1 Declaração de trabalho
A declaração do trabalho é uma descrição dos produtos ou serviços que serão fornecidos pelo projeto. São necessidades de negócios, requisitos do serviço ou produto, recebidas do cliente externo como parte de um documento de licitação, solicitações de proposta, informações, preços ou como parte de um contrato.
2 Modelo / plano do negócio

## Slide 5: 4.1 Desenvolver o plano do projeto
Entradas.
3 Acordos
4 Fatores ambientais da empresa
Todos e quaisquer sistemas e fatores que cercam e influenciam o sucesso do projeto.
5 Ativos de processos organizacionais
Todas organizações envolvidas no projeto podem ter políticas, procedimentos, planos e diretrizes formais e informais a considerar.
Esses ativos também representam o aprendizado e o conhecimento das organizações obtidos de projetos anteriores.

## Slide 6: Detalhamento das Entradas
A declaração de trabalho é uma descrição narrativa dos produtos, serviços ou resultados esperados para o tratamento de algum problema ou necessidade.
Em projetos internos, o solicitante provê os requisitos.
Para externos, pode ser uma licitação, um convite, parte de um contrato ou resultado de algum levantamento junto a cliente.

## Slide 7: Detalhamento das Entradas
A declaração de trabalho deve conter pelo menos:
- O problema a resolver – pode ser uma demanda de mercado, avanço tecnológico, requisito legal ou consideração ambiental.
- Delimitação do escopo do produto e restrições para o trabalho de desenvolvimento.
- Alinhamento ao plano estratégico da entidade – projetos devem contribuir para os objetivos maiores da empresa.

## Slide 8: Detalhamento das Entradas
O modelo, o plano de negócio ou documento similar descreve a razão pela qual o projeto deve ser efetuado e suas fronteiras.
Traz a análise custo-benefício estabelecendo limites para o projeto.
Apresenta elementos para a análise de riscos, informações de interfaces, mercado esperado, influencias e pressupostos para a decisão de seguir com o projeto.
Acordos podem ter sido necessários
MOU (memorando de entendimentos)
SLA (acordo de níveis de serviço)
NDA (non disclosure agreement – sigilo)
Cartas de intenção

## Slide 9: Detalhamento das Entradas
Nos fatores ambientais da empresa
Infraestrutura (equipamentos e instalações)
Recursos humanos (habilidades, disciplinas e conhecimento, como projeto, desenvolvimento, departamento jurídico, contratação e compras)
Administração de pessoal (diretrizes de contratação e demissão, análises de desempenho dos funcionários e registros de treinamento)
Sistema de autorização do trabalho da empresa
Condições do mercado

## Slide 10: Detalhamento das Entradas
Ainda fatores ambientais da empresa
Tolerância a risco das partes interessadas
Bancos de dados comerciais (dados padronizados de estimativa de custos, informações sobre estudos de risco do setor e bancos de dados de riscos)
Sistemas de informações do gerenciamento de projetos (conjunto de ferramentas automatizadas, para elaboração de cronogramas, sistema de gerenciamento de configuração, coleta e distribuição de informações ou interfaces Web para outros sistemas on-line automatizados).

## Slide 11: Detalhamento das Entradas
Os ativos de processos organizacionais poderiam ser agrupados em duas categorias:
1ª) Procedimentos da organização para realizar o trabalho:
Processos organizacionais padrão, como normas, políticas (segurança, saúde e política de gerenciamento de projetos), ciclos de vida padrão do produto e do projeto, políticas e procedimentos de qualidade.
  Por exemplo: auditorias de processo, metas de melhoria, listas de verificação e definições padronizadas de processos para uso na organização.

## Slide 12: Detalhamento das Entradas
1ª) Mais procedimentos da organização para realizar o trabalho:
Diretrizes padronizadas, instruções de trabalho, critérios de avaliação de propostas e de medição de desempenho
  Modelos (de risco, estrutura analítica do projeto, do diagrama de rede do cronograma do projeto)
Diretrizes e critérios para adequação do conjunto de processos padrão da organização para satisfazer às necessidades específicas do projeto
Requisitos de comunicação da organização (a tecnologia de comunicação específica disponível, meios de comunicação permitidos, retenção de registros e requisitos de segurança).

## Slide 13: Detalhamento das Entradas
1ª) Ainda mais procedimentos da organização para realizar o trabalho:
Os requisitos ou diretrizes para encerramento do projeto (auditorias finais do projeto, avaliações, validações de produtos e critérios de aceitação)
Os controles financeiros (relatórios de horas, revisões de despesas e desembolsos necessários, códigos de contabilidade e cláusulas contratuais padrão)
O gerenciamento de problemas e defeitos, sua identificação, resolução e acompanhamento de itens de ação.O controle de mudanças, inclusive os passos para modificação das normas, políticas, planos e procedimentos oficiais da empresa — ou quaisquer documentos do projeto — e como essas mudanças serão aprovadas e validadas.

## Slide 14: Detalhamento das Entradas
1ª) Último - procedimentos da organização para realizar o trabalho:
Procedimentos de controle de riscos, inclusive categorias de risco, impacto e definição de probabilidade e matriz de probabilidade e impacto;
Procedimentos para aprovar e emitir autorizações do trabalho;
E demais idiossincrasias das rotinas da organização, legislação a obedecer, regras da “matriz”, idioma dos documentos, etc.

## Slide 15: Detalhamento das Entradas
Ativos de processos organizacionais
2ª) Base de conhecimento corporativo para armazenar e recuperar informações:
Banco de dados de medição de processos usado para coletar e disponibilizar os dados de medição de processos e produtos;
Arquivos do projeto
  escopo, custo, cronograma e linhas de base da qualidade, da medição de desempenho, calendários do projeto, diagramas de rede do cronograma do projeto, registros de riscos, ações de resposta planejadas e impacto de risco definido...
  Informações históricas e lições aprendidas (registros e documentos de projetos, todas as informações e a documentação relativas ao encerramento do projeto, sobre os resultados de decisões a respeito da seleção de projetos anteriores, seu desempenho e informações do esforço de gerenciamento de riscos).

## Slide 16: Detalhamento das Entradas
Base de conhecimento corporativo da empresa
Banco de dados de gerenciamento de problemas e defeitos contendo o andamento de problemas e defeitos, informações de controle, resolução de problemas e defeitos e resultados de itens de ação.
Base de conhecimento de gerenciamento de configuração contendo as versões e as linhas de base de todas as normas, políticas, procedimentos oficiais da empresa e quaisquer documentos de projetos.
Banco de dados financeiro contendo informações como horas de mão-de-obra, custos incorridos, orçamentos e estouros nos custos do projeto.

## Slide 17: Ferramentas e técnicas
.1 Opinião especializada
Usada para avaliar as entradas necessárias para desenvolver o termo de abertura do projeto. São aplicadas a qualquer detalhe técnico e de gerenciamento durante esse processo.
Essa especialização pode ser oferecida por qualquer grupo ou pessoa com conhecimento ou treinamento especializado, disponível em outras unidades dentro da organização, consultores, partes interessadas (como clientes ou patrocinadores), associações profissionais e técnicas.

## Slide 18: Ferramentas e técnicas
.2 Técnicas de facilitadores
Brainstorming, resolução de conflitos, design thinking, resolução de problemas e reuniões.
Medição de benefícios, modelos de pontuação, contribuição de benefícios ou modelos econômicos.
Modelos matemáticos que usam algoritmos de programação linear, não-linear, dinâmica...
Estatísticas

## Slide 19: Saída
.1 Termo de abertura do projeto (ou o nome que a entidade resolver dar)
Autoriza formalmente o projeto, contém as informações que a entidade julgar necessárias para iniciar, alocar recursos, estabelecer o gerenciamento e o acompanhamento dos resultados previstos.
Conterá...

## Slide 20: Saída
.1 Termo de abertura do projeto (TAP)
Justificativa ou objetivo do projeto
Resultados mensuráveis e critérios de sucesso
Requisitos funcionais em alto nível
Pressupostos e limitações
Principais riscos e oportunidades
Marcos do projeto a serem alcançados e verificados
Orçamento básico
Responsáveis
Gerente designado e poderes
Nome e assinatura do patrocinador.

## Slide 21: 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
O plano de gerenciamento do projeto define como o projeto é executado, monitorado, controlado e encerrado. Coordena todos os demais planos subsidiários.
Esse plano documenta o conjunto de saídas dos processos de planejamento.
O plano de gerenciamento do projeto pode ser sumarizado ou detalhado, sendo constituído por um ou mais planos auxiliares e outros componentes obtidos das dez áreas de tratamento da gerência de projetos.

## Slide 22: 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
Entradas.
1 TAP.
2 Saídas de outros processos.
3 Fatores ambientais da empresa.
4 Ativos de processos organizacionais

## Slide 23: 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
Ferramentas e técnicas.
1 Opinião especializada.
2 Técnicas de facilitação

## Slide 24: 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
Saída.
1 Plano de gerenciamento do projeto

## Slide 25: Plano de gerenciamento do projeto
Integra e consolida(rá) os planos subsidiários e suas “linhas de base ou de partida” do escopo, cronograma, custo;
Os planos de gestão dos requisitos, da qualidade, recursos humanos, comunicações, risco, aquisições e tratamento dos patrocinadores / clientes e demais interessados.
Pode incluir ainda o ciclo de vida ou fases do desenvolvimento, ferramentas e técnicas aplicáveis, nível de implementação progressiva dos resultados, controles e responsabilidades por mudanças

## Slide 26: 4.3 Dirigir e Gerenciar o trabalho no projeto
Levar a cabo o que foi planejado, monitorando as mudanças.
As entregas são saídas dos processos executados para realizar o trabalho do projeto planejado e agendado no plano de gerenciamento do projeto.
As informações sobre o desempenho do trabalho a respeito da situação atual das entregas, são coletadas como parte da execução do projeto.
Além do gerenciamento, revisar os impactos de mudanças e implementação das que forem aprovadas, sejam elas:

## Slide 27: 4.3 Dirigir e Gerenciar o trabalho no projeto
Ações corretivas - para que o desempenho do projeto fique de acordo com o plano.
Ações preventivas - reduzem a probabilidade de possíveis consequências negativas;
Solicitações de reparo de defeito - para corrigir problemas do produto encontrados pelo processo de qualidade.

## Slide 28: 4.3 Dirigir e Gerenciar o trabalho no projeto
Entradas.
1 Plano de gerenciamento do projeto.
2 Solicitações de mudança aprovadas
  As solicitações de mudança aprovadas são solicitações autorizadas e documentadas que ampliam ou limitam o escopo do projeto, podendo também modificar políticas, planos de gerenciamento, procedimentos, custos ou orçamentos ou revisar cronogramas..
3 Fatores ambientais organizacionais.
4 Ativos de processos organizacionais

## Slide 29: 4.3 Dirigir e Gerenciar a execução do projeto
Ferramentas e técnicas.
1 Opinião especializada.
2 Sistema de informações do gerenciamento de projetos
  Metodologia de gerenciamento de projetos.
3 Reuniões

## Slide 30: 4.3 Dirigir e Gerenciar a execução do projeto
Saídas.
1 Entregas.
2 Informações sobre o desempenho do trabalho
Coleta rotineira das informações sobre a execução do plano de gerenciamento do projeto.
  Progresso do cronograma
  Atendimento dos padrões de qualidade
  Custos autorizados e incorridos
  Estimativas para terminar as atividades que foram iniciadas
  Percentual fisicamente terminado das atividades em andamento
  Lições aprendidas documentadas colocadas na base de gestão do conhecimento
  Detalhes da utilização de recursos.

## Slide 31: 4.3 Dirigir e Gerenciar a execução do projeto
Saídas.
.3 Pedidos de mudanças
  Correções, preventivas, defeitos, atualizações.
.4 Atualizações para os planos subsidiários.
.5 Atualizações para demais documentos.

## Slide 32: 4.4 Monitorar e Controlar o trabalho do projeto
Inclui a coleta, medição e disseminação das informações sobre o desempenho e a avaliação das medições e tendências para efetuar melhorias no processo.
O monitoramento contínuo permite que a equipe de gerenciamento de projetos tenha uma visão clara da saúde do projeto e identifica as áreas que exigem atenção especial.

## Slide 33: 4.4 Monitorar e Controlar o trabalho do projeto
Comparação do desempenho real do projeto com o plano de gerenciamento, determinando se são indicadas ações preventivas ou corretivas, e sua recomendação;
Análise, acompanhamento e monitoramento de riscos do projeto para garantir que sejam identificados, que o andamento seja relatado e que planos de respostas a riscos adequados estejam sendo executados.

## Slide 34: 4.4 Monitorar e Controlar o trabalho do projeto
Manutenção de uma base de informações precisas e corretas relativas ao(s) produto(s) do projeto e a sua documentação associada;
Fornecimento de informações para dar suporte a relatórios de andamento, medições de progresso e previsões;
Fornecimento de previsões para atualizar o cronograma atual.
Monitoramento da implementação de mudanças aprovadas.

## Slide 35: 4.4 Monitorar e Controlar o trabalho do projeto
Entradas.
1 Plano de gerenciamento do projeto.
2 Previsões para término
  Derivadas da comparação entre a linha de base do cronograma e a situação atual, apuração de variações estabelecendo índices.
3 Previsões para custo

## Slide 36: 4.4 Monitorar e Controlar o trabalho do projeto
Entradas.
.4 Solicitações de mudança validadas
  As solicitações de mudança eventualmente rejeitadas incluem sua documentação de apoio e a situação da revisão das mudanças, que mostra a razão e destinação dos pedidos quando rejeitados.
.5 Informações de Desempenho
.6 Fatores ambientais organizacionais.
.7 Ativos de processos organizacionais

## Slide 37: 4.4 Monitorar e Controlar o trabalho do projeto
Ferramentas e técnicas.
1 Opinião especializada.
2 Técnicas analíticas
  Exemplo - a técnica do valor agregado mede o desempenho do projeto conforme ele se move da iniciação do projeto para o seu encerramento. Fornece um meio de prever o desempenho futuro com base no desempenho passado.
3 Sistema de informações do gerenciamento de projetos
  Metodologia de gerenciamento de projetos.
4 Reuniões

## Slide 38: 4.4 Monitorar e Controlar o trabalho do projeto
Saídas.
.1 Mudanças solicitadas.
.2 Relatórios de desempenho.
.3 Atualizações para os planos de gerenciamento.
.4 Atualizações para documentos do projeto

## Slide 39: 4.5 Controle integrado de mudanças
É o processo de rever, aprovar ou não, programar execução das mudanças propostas.
Devem ser acompanhadas de estimativas de custos, sequências de atividades do cronograma, datas do cronograma, recursos necessários e análise de alternativas de respostas a riscos, novos ou revisados.
Essas mudanças podem exigir ajustes no plano de gerenciamento, na declaração do escopo ou em outras entregas do projeto.

## Slide 40: 4.5 Controle integrado de mudanças
Entradas.
.1 Plano de gerenciamento do projeto.
.2 Informações sobre o desempenho do trabalho.
.3 Mudanças solicitadas
.4 Fatores ambientais organizacionais.
.5 Ativos de processos organizacionais

## Slide 41: 4.5 Controle integrado de mudanças
Ferramentas e técnicas.
1 Opinião especializada.
2 Reuniões.
3 Ferramentas de controle de mudanças, configurações acompanhamento, auditoria e versões.

## Slide 42: 4.5 Controle integrado de mudanças
Saídas.
.1 Solicitações de mudança aprovadas.
.2 Histórico de mudanças.
.3 Atualizações para o Plano de gerenciamento do projeto.
.4 Atualizações para documentos do projeto

## Slide 43: 4.6 Encerrar o projeto ou fase
Entradas.
.1 Plano de gerenciamento do projeto
  Documentação do contrato.
.2 Entregas aceitas.
.3 Ativos de processos organizacionais

## Slide 44: 4.6 Encerrar o projeto ou fase
Ferramentas e técnicas.
.1 Opinião especializada
  Os seus Departamentos Jurídico e Financeiro.
.2 Técnicas estatísticas.
.3 Reuniões

## Slide 45: 4.6 Encerrar o projeto ou fase
Saídas.
1 Produto, serviço ou resultado final
A aceitação formal e a entrega do produto, serviço ou resultado final que o projeto foi autorizado a produzir. Inclui o recebimento de uma declaração formal de que os termos do contrato foram atendidos..
2 Ativos de processos organizacionais (atualizações)
O encerramento incluirá o desenvolvimento do índice e localização da documentação do projeto usando o sistema de gerenciamento de configuração

## Slide 46: 4.6 Encerrar o projeto ou fase
Saídas
Procedimento de encerramento administrativo
Estabelecidos os procedimentos para transferir os serviços ou produtos do projeto para a produção e/ou para as operações.
Ações e atividades para definir os requisitos de aprovação das partes interessadas em relação a mudanças e a todos os níveis de entregas.
Ações para confirmar que o projeto atendeu a todos os requisitos do patrocinador, cliente e outras partes interessadas, verificar se todas as entregas foram fornecidas e aceitas e validar o atendimento dos critérios de saída e de término.

## Slide 47: 4.6 Encerrar o projeto ou fase
Saídas
Procedimento de encerramento de contratos
Metodologia passo a passo que aborda os termos e condições dos contratos e quaisquer critérios de saída ou de término necessários para o encerramento do contrato.
Descreve todas as atividades e responsabilidades relacionadas dos membros da equipe do projeto, clientes e outras partes interessadas envolvidos no processo de encerramento de contratos.
As ações realizadas encerram formalmente todos os contratos associados ao projeto terminado.

## Slide 48: 4.6 Encerrar o projeto ou fase
Documentação da aceitação formal.
Arquivos do projeto.
Documentos de encerramento do projeto.
Informações históricas.
As informações históricas e as informações sobre as lições aprendidas são transferidas para a base de conhecimento para serem usadas por futuros projetos.